## Backlog del Producto Arog (3)
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Implementación de un Sistema de Información que mejore la productividad en la Recolección y Gestión de Datos para la Asociación de Recicladores de Oficio Goleros | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | AROG | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Story Points) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
[6 empty] | Que la pagina de inicio contenga un banner principal | mostrar informacion acerca de la empresa mediante anuncios relevantes, ya sea sobre actividades o noticias. | al momento de ingresar al sitio web, el usuario puede ver en el banner principal las diferentes noticias publicadas por parte de la empresa. El contenido del banner debe ser actualizado con frecuencia para mantener el interés del usuario. | 3
[5 empty] | Administrador | Ver secciones destacadas que muestren resúmenes o enlaces a los contenidos más importantes del sitio web | Poder encontrar rápidamente la información que me interesa y explorar las áreas clave del sitio web sin necesidad de navegar por toda la estructura. | Al hacer clic en una sección destacada, el usuario debe ser dirigido a la página o sección correspondiente. | 2
|  |  |  | US03 | Administrador | Ver llamados a la acción(acciones especificas) claros y concisos en las secciones destacadas | Poder realizar la acción deseada de forma rápida y eficiente, sin necesidad de navegar por todo el sitio web. | estos deben ser claros y concisos: El usuario debe entender qué acción se le pide que realice. Atractivos: Los llamados a la acción deben ser visualmente atractivos y motivar al usuario a hacer clic. | 2
|  |  |  | US04 | Administrador | Registrarme en el sitio web mediante un formulario de registro sencillo y rápido que me permita completar mi información y acceder al sistema como administrador. | Iniciar sesión en el sitio web con mis credenciales y acceder a funciones específicas según mi perfil, como editar y gestionar datos, ingresar nueva información y gestionar rutas. | mediante un formulario el usuario puede registrarse proporcionando información de los siguientes campos: Nombre . Dirección de correo electrónico . Establecer una contraseña de 8 caracteres. Verificación de la contraseña o hacer el registro con el correo electronico | 1
|  |  |  | US05 | Administrador | Ver y aceptar los términos y condiciones del sitio web antes de completar mi registro. | Asegurarme de que entiendo las reglas y condiciones del sitio web y que estoy de acuerdo con ellas antes de comenzar a utilizarlo. | Los términos y condiciones del sitio web deben ser fácilmente accesibles al terminar el formulario de registro. deben estar escritos en un lenguaje claro y conciso que sea fácil de entender. El usuario debe tener la opción de aceptar o rechazar los términos y condiciones. Si el usuario no acepta los términos y condiciones, no podrá completar el registro. | 1
|  |  |  | US06 | Administrador | iniciar sesion | Acceder a las funcionalidades del administrador | Un formulario que solicite ingresar el nombre de usuario (o correo electrónico) y la contraseña del usuario. Debe generar una aletar o mensaje de error si la informacion es incorrecta. | 1
|  |  |  | US07 | Administrador | poder recuperar la contraseña | que el administrador pueda ingresar a la plataforma en caso de olvidar de contraseña | que el sistemavpermita restablecer la contraseña de manera segura, a través de un proceso de recuperación de contraseña, que implique el envío de un enlace de restablecimiento por correo electrónico. | 1
EPIC02 | Administrador | una seccion integral que abarque todos los aspectos de la gestión de datos de la empresa de manera sólida y confiable. | poder almacenar diferentes tipos de datos. Desde registros operarios hasta insidencias o gestion de rutas de la empresa. | US08 | Administrador | registrar incidencias y crear nuevas como tambien poder modificar existentes. | 1, Informar sobre problemas o errores en el sistema. 2,Solicitar asistencia técnica. 3,Realizar un seguimiento de las incidencias. | El sistema verifica autenticación según los roles de usuario, como administrador y usuario regular, con permisos y restricciones apropiados para acceder al registro de incidencias, este permite al administrador visualizar los registros de incidencias que hayan realizado los recolectores, además registrar nuevas incidencias de manera efectiva. También muestra una lista de todas las incidencias registradas y los detalles de una incidencia específica al hacer clic en ella. | 1
|  |  |  | US09 | Administrador | poder ver un historial de registros de gestion de datos realizados por los operarios de la empresa | 1, verificar quién ha realizado cambios en el sitio web y qué cambios se han realizado. 2,Identificar a los usuarios que han realizado cambios 3, ver informacion necesaria de los registro de datosy sus fechas o cambios | El administrador puede visualizar el historial de cambios en el sistema de manera segura y eficiente. El administrador puede exportar registros a un formato de archivo compatible. . | 2
|  |  |  | US010 | Administrador | una función que me permita consultar y buscar datos de forma rápida y eficiente en el sitio web | buscar datos y acceder a una amplia gama de información sobre el sitio web o movil | El administrador puede realizar consultas y búsquedas de datos en la página web. Las consultas y búsquedas de datos deben ser fáciles de usar y navegar. Las busquedas que se realicen deben ser relevantes a lo que el usuario indique | 2
|  |  |  | US011 | Administrador | un sistema de gestión de tareas que me permita; ver una lista clara y actualizada de todas las tareas asignadas a cada operario o asignar tareas nuevas, modificar, eliminar, priorizar, ver un historial de las tareas completadas | terner un control organizado y intuitivo que permita al administrador asignar tareas a los operarios de la empresa y asi mismo tener un seguimiento de las actividades que se han realizado | El sistema debe permitir a los operarios y al administrador ver una lista actualizada de tareas asignadas, asignar, modificar, eliminar y priorizar tareas, así como acceder a un historial de tareas completadas dentro del modulo tareas. | 1
|  |  |  | US12 | Administrador | poder generar certificados desde un fomato ya predeterminado desde la plataforma, asi mismo asiganar el certificado a un usuario en especifico y visualizar los usuarios que tienen cierto tipo de certificado mas las caracteristicas como fecha en que se le asigno, nombre y firma del administrador o la persona encargada de validar el certificado, tambien deseo poder exportar el certificado en algun formato, mediante el sitio web | agilizar procesos en caso de necesitar un nuevo certificado o editar ciertos campos como nombre del usuario en el certificado; asi mismo obtener informacion necesaria sobre los certificados que se estan generando, ademas solo el administrador puedes hacer cambios sobre el contenido del formato determinado para los certificados. y que los recolectores y usuarios tengan al alcance esta opcion en el sitio web en caso de ser necesario. | La plataforma permite crear nuevos certificados usando un formato predefinido y personalizable. solo el administrador puede editar y generar un nuevo certificado o uno ya existente Los nuevos certificados se generan en formato digital (PDF, PNG) con marca de agua. | 1
|  |  |  | US13 | Administrador | visualizar y personalizar la seccion estadísticas y métricas de las actividades realizadas por los recolectores | tener datos veridicos que me permitan; Evaluar el desempeño individual y colectivo de los recolectores mediante graficas intuitivas, Comparar el rendimiento entre diferentes períodos de tiempo, Tomar decisiones estratégicas para optimizar la eficiencia del proceso y poder emplear estos datos en la creacion de informes para la empresa gracias al sitio web o app | La información debe ser precisa, actualizada y generada a partir de la generacion de datos de registros. Las estadísticas y gráficas deben ser fáciles de entender e interpretar. El sistema debe ser fácil de usar y permitir la personalización de los datos. el sistema debe msotrar los datos por periodos si asi lo desea el administrador, es decir; por año, dia, mes, semana. | 1
|  |  |  | US14 | Administrador | poder crear, modificar, eliminar y visualizar formatos de datos para los registros operativos que maneja la empresa desde un formato ya definido, asi como tambien registrar datos en estos formatos y que solo el rol administrador pueda hacer el cambio de los formatos predefinidos de las plantillas que se manejan. | poder asegurar la integridad y presicion de los datos, asi mismo, agilizar el proceso de registro y gestion de datos mediante la opcion de crear, modificar campos, ajustar nombres o descripciones, eliminar y visualizar formatos que se emplean en las actividades operarias de los recolectores que gestionan estos tipos de registros. Lograr asi, definir fácilmente el nombre y la descripción del formato, especificar los campos requeridos con su respectivo tipo de dato y valor por defecto. y brindar la capacidad de registrar datos de manera eficiente, editar o eliminar registros existentes, y exportar la información en diferentes formatos en caso de ser necesario. | solo el administrador puede agregar un nuevo formato para realizar los registros en el y defenir el formato como predeterminado para ingresar nuevos datos a el sistema. El sistema debe permitir la creación, modificación, eliminación y visualización de formatos de datos. El sistema debe permitir el registro de datos en los formatos existentes. El sistema debe permitir la exportación de datos a diferentes formatos. | 1
|  |  |  | US15 | Administrador | poder ver, filtrar, ampliar y descargar imágenes de la galería de registro fotográfico almacenadas en la multimedia de galeria del sistema y tambien poder importar nuevas en algun formato ya existente | revisar y verificar la evidencia fotográfica adjunta en los registros, permitiendo consultar evidencias fotograficas de algun registro especifico en caso de necesitar evidencias para la generacion de informes de la empresa y tener asi la disponibilidad de los datos cuando sea necesario de manera eficiente y organizada. Además, facilitar la descarga de las imágenes para su almacenamiento. Asimismo, proporcionar controles de acceso para gestionar quién tiene permisos para visualizar y manipular las evidencias fotograficas de los registros operarios. | La galería de imágenes debe ser fácil de usar e intuitiva. El administrador puede darle click a algun boton y enconrar la direccion del registro en donde ha sido adjuntada la evidencia. El sistema debe ser capaz de manejar grandes cantidades de imágenes. Las imágenes deben estar seguras y protegidas contra el acceso no autorizado. el administrador puede agregar una nueva evidencia fotografica y especificar en que registro se adjuntara la imagen. El administrador determina quienes pueden exportar las evidencias fotograficas. | 2
EPIC03 | Administrador | tener acceso a una sección de configuraciones donde pueda gestionar diversos aspectos del sistema | adaptar el sistema a las necesidades requeridas como usuario administrador, de manera que proporcione opciones para ajustar diversas configuraciones que pueden incluir preferencias de idioma, notificaciones, temas visuales, preferencias de privacidad, accesibilidad, y más. ademas poder gestionar la cuenta de usuario en el sitio web. | US16 | Administrador | poder gestionar la configuracion basica del sistema accediendo a los ajustes del sitio web y app de una manera intuitiva y facil de realizar | que por medio de esta opcion como usuario administrador poder realizar cambios como ajustar la configuración regional, personalizar la apariencia, configurar notificaciones por correo electrónico, y establecer políticas de seguridad. garantizando asi una mejor experiencia en el sitio, desde preferencias lingüísticas hasta la seguridad de su cuenta. y tambien tener la opcion de accer a esta funcion desde cualquier parte de la interfaz del sitio web como también gestionar permisos en los usuarios recolector. | al ingresar en la seccion de configuraciones el administrador puede realizar cambios en el sistema y que muestre un mesaje de confimación de los cambios ademas de actualizar automaticamente los cambios realizados. los cambios se pueden relizar las veces que el administrador desee. el administrador puede acceder desde cualquier parte de las interfaces del sitio web a las configuraciones. | 1
|  |  |  | US17 | Administrador | acceder a una sección de configuración de perfil donde pueda modificar mi información personal, cambiar mi contraseña, administrar notificaciones, cambiar foto de perfi, editar numero de contacto o mi correo electronico | mantener mi informacón actualizada, garantizar la seguridad de mi cuenta, personalizar mis preferencias de notificacion. | El administrador puede acceder a la sección de configuración de perfil desde el menú principal de configuracion basica o desde su perfil. | 1
|  |  |  | US18 | Administrador | poder gestionar los permisos de usuarios recolector en las actividades del sistema | Controlar el acceso a los recursos del sistema, asignar permisos específicos a cada usuario recolector o grupo de recolectores. | El sistema debe mostrar al administrador que usuarios recolectores tienen habilitado ciertos permisos, ya sea un tipo de registro de datos o participar en la creacion de alguna encuesta, exportar un certificado. el reclector debe poder ver o ser informado de que acciones tiene habitadas para sus actividades operarias en el sitio web. | 2
EPIC04 | Administrador | que el sistema tenga una opcion en el que me pueda comunicar con los usuarios recolectores mediante una opcion que me direccione a whatsap por medio del contacto proporcionado por el usuario recolector. | facilitar la comunicacion entre el usuario administrador y recolector generando asi una experiencia intuitiva en el sitio web. | US19 | Administrador | que el canal de comunicacion sea via whatsapp y que esta se enlace con el sitio web en el cual al momento de darle clic a el icono este me direccione con el contacto de whatsapp al que el usuario administardor desee contactar mediante el contacto de informacion proporcionado por el usuario en su perfil. | permitir a el usuario administrador contactarse facilmente con los usuarios del sitio web del sistema a través de link que lo direccione a un chat de WhatsApp. Integrando el sistema con una cuenta de WhatsApp Business y habilitando un botón de chat en el perfil de cada usuario. | El administrador puede comunicarse con los usuarios recolector y ciudadano, si es el el responsable de cominicrse con los ciudadanos. Al momento de querer comunicarse con algun usuario el sistema lo tiene que redireccionar a un chat de whatsa. | 3
|  |  |  | US20 | Administrador | recibir notificaciones de los mensajes nuevos que los usuarios envíen dentro del sitio web y que al darle clic a la notificacion me direccione al canal de comunicacion establecido | mantenerme informado de los mensajes que llegan en el chat de whatsap que esta enlazada con el sitio web. | ver en la interfaz un cono de chat donde pueda ver las notificaciones de los mensajes de los usuarios | 3
EPIC05 | Administrador | Una seccion de Gestión de Pagos de Usuarios Ciudadanos | mantenerme informado sobre los pagos de los usuarios ciudadanos en tiempo real y de una manera mas optima y agil mejorando asi la eficiencia en la cobranza y control de pagos reducir la morosidad. | US21 | Administrador | visualizar los pagos realizados por los usuarios ciudadanos | Estar informado sobre los usuarios que estan al dia con los pagos y tambien descripciones del pago; como monto del pago, cantidad de deuda, fecha de pago, fecha de vncimiento del pago y el tipo de pago que se empleo. | El adminitrador puede visualizar los pagos mediante el sitio web en la sección especifica destinada y ademas ver informacion hacerca del usuario que realizo el pago y descripcion del pago realizado El sistema debe mostrar una lista de todos los pagos realizados. | 2
|  |  |  | US22 | Administrador | poder visualizar los usuarios que están en mora con sus pagos | asi identificar a los usuuarios que estan en mora mediante el sitio web y mantenerme informado o general estategias necesarias para la empresa y el usuario ciudadano. | El sistema debe mostrar una lista de todos los usuarios en mora. El sistema permite filtrar la lista por nombre, número de teléfono, monto de la deuda y fecha de vencimiento.
|  |  |  | US23 | Administrador | Acceder a un historial de pagos realizados por los usuarios y oderffiltrar este historial por fecha, dia, semana , mes, año. | tener informacion que sea necesaria para la generacion de informes en la empreza y que de esta forma sea mas facil obtener datos sobre los pagos en los usuarios | que el administrador pueda accer al historial de manera facil y intuitiva y ademas poder buscar por medio de filtros los datos necesarios, ademas mostrar informacion de cada usuario en mora como; nombre d eusuarionumero de tellefono del usuario, monto de deuda, fecha de vencimiento. | 2
EPIC06 | Administrador | un sistema de gestion de rutas en el sitio web. | optimizar la planificación, ejecución y seguimiento de las rutas de recolección de residuos organicos en la ciudad de popayan por parte de la empresa AROG mediante el sitio web para mejorar la eficiencia del servicio de la empresa y ofrecer a los recolectores una experiencia de calidad en la gestion de datos durante sus actividades operarias mediante la aplicación móvil y la web. | US24 | Administrador | un sistema de geolocalizacion que me permita visualizar la ubicación en tiempo real de los vehículos de la empresa en un mapa | tener un seguimiento en tiempo real de la ubicación y el progreso de los vehículos que estan siendo empleados en las activides operarias de los recolectores. y tambien, Identificar posibles retrasos o problemas en la ruta. y garantizar que los vehículos se encuentren en las zonas de trabajo asignadas.asi mismo, para proporcionar información geoespacial de manera dinámica y atractiva a los usuarios. | El sistema debe mostrar un mapa con la ubicación de todos los vehículos en tiempo real. El sistema debe permitir filtrar la vista por vehículo, ruta o zona de trabajo. | 2
|  |  |  | US25 | Administrador | visualizar las rutas de recolección existentes mediante un mapa, también tener permitido hacer cambios en este modulo como modificar rutas o agregar una nueva, tener informacion de las rutas como; puntos de recolección, ruta de recolección, vehículos asignados. | que como administrador tener una vista intuitiva de las rutas que realizan los recolectores mediante el sistema a emplear, asi mismo estar autorizado de hacer cambios, mateniendo asi a los demas usuarios informados y actualizados sobre el servicio que presta la empresa y contar con informacion detallada de las rutas que se realizan. | El sistema autoriza unicamente al administrador para la opcion de modificar las rutas o crear una nueva en el sistema. este modulo se debe mostrar mediante un mapa con las rutas de recolección. Permitir filtrar las rutas por fecha, vehículo o punto de recolección y mostrar la información detallada de cada ruta al hacer clic sobre ella. | 1
|  |  |  | US26 | Administrador | planificar y generar rutas óptimas y eficientes para la recolección de residuos orgánicos mediante el sistema | generar rutas óptimas y efecientes en los recolectores durante el proceso de recoleccion de residuos organicos. También tener un cálculo preciso de distancias entre puntos de interés. Estimacion de tiiempos de viaje basada en condiciones de tráfico en tiempo real. Notificaciones a conductores y usuarios sobre cambios en las rutas. | el sistema ofrece al administardor una ruta planificada para cada vehículo que se mostrara en el mapa, el cual esta basada en lospuntos de recogida y partida que se tiene seleccionadas, como tabién basada en el tiempo estimado en el que los recolectores pueden llegar. Asi mismo, permitir definir los puntos de recolección y la capacidad de cada vehículo. | 1
|  |  |  | US27 | Administrador | acceder a un historial de las rutas que se han creado, modificado o eliminado | mantenerme informado como administrador sobre; las rutas que se tienen destinadas, la cantidad de rutas que ya se realizaron, fecha y hora de alguna modificacion que se haya hecho en la planificacion de rutas | El sistema mostrara al administrador rutas precisas y la visualización de rutas como; los puntos de recogida, rutas de recolección determinadas y los vehículos asignados en cada área, con un margen de error máximo del 5% con respecto a la ruta óptima en condiciones de tráfico normales. De manera que el sistema optimizara las rutas planeadas y proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el estado del tráfico y ajustar las rutas planificadas en menos de 5 minuto | 2
|  |  |  | US28 | Administrador | poder gestionar la descarga de residuos de cada vehiculo en la planta de la asociación | planificar y coordinar cómo entregar residuos y asignar turnos de descargas a los vehículos de los recolectores por medio del sistema y tener informados a los recolectores. Monitoreo del progreso de la descarga en tiempo real y tener informacion de la cantidad de descargas que se realizaron o se estima realizar. | El sistema debe autorizar unicamente al administrador poder gestionar la descarga de residuos de cada veiculo en la planta, en caso de ser necesario cambiar la hora o el turno de cada vehiculo y registrar la cantidad de residuo descargado por cada vehículo. | 3
EPC07 | Recolector | una página de inicio atractiva e informativa que me ayude a entender qué ofrece el sitio web de forma rápida y eficiente | ver de manera rapida contenido relevante a los servisios de la empresa, cada vez que se ingrese al sitio web, e incluir elementos visuales y textuales que atraigan la atención y guíen a áreas clave del sitio web. | US26 | Recolector | Que la pagina de inicio contenga un banner principal | ver informacion hacerca de la empresa mediante anuncios relevantes, ya sea sobre actividades o noticias. | al momento de ingresar al sitio web, el recolector puede ver en el banner principal las diferentes noticias publicadas por parte de la empresa. El contenido del banner debe ser actualizado con frecuencia. | 2
|  |  |  | US27 | Recolector | Ver secciones destacadas que muestren resúmenes o enlaces a los contenidos más importantes del sitio web | Poder encontrar rápidamente la información que me interesa y explorar las áreas clave del sitio web sin necesidad de navegar por toda la estructura | Al hacer clic en una sección destacada, el usuario recolector debe ser dirigido a la página o sección correspondiente. | 2
|  |  |  | US28 | Recolector | Ver llamados a la acción(acciones especificas) claros y concisos en las secciones destacadas | Poder realizar la acción deseada de forma rápida y eficiente, sin necesidad de navegar por todo el sitio web | Las acciones especificas deben ser claras y concisas: el recolector debe entender qué acción se le pide que realice. Atractivos: Los llamados a la acción deben ser visualmente atractivos y motivar al recolector a hacer clic. | 2
EPIC08 | Recolector | una pagina de inicio de sesion | Acceder a las funcionalidades de una manera segura | US29 | Recolector | Registrarme en el sitio web mediante un formulario de registro sencillo y rápido que me permita completar mi información y acceder al sistema como recolector. | Iniciar sesión en el sitio web con mis credenciales y acceder a funciones específicas según mi perfil, como, ingresar nueva información y visualizar las rutas. | mediante un formulario el recolector puede registrarse proporcionando información de los siguientes campos: Nombre . Dirección de correo electrónico . Establecer una contraseña de 8 caracteres. Verificación de la contraseña o hacer el registro con el correo electronico | 1
|  |  |  | US30 | Recolector | Ver y aceptar los términos y condiciones del sitio web antes de completar mi registro. | Asegurarme de que entiendo las reglas y condiciones del sitio web y que estoy de acuerdo con ellas antes de comenzar a utilizarlo | Los términos y condiciones del sitio web deben ser fácilmente accesibles al terminar el formulario de registro. deben estar escritos en un lenguaje claro y conciso que sea fácil de entender. El recolector debe tener la opción de aceptar o rechazar los términos y condiciones. Si el recolector no acepta los términos y condiciones, no podrá completar el registro. | 1
|  |  |  | US31 | Recolector | iniciar sesion | Acceder a las funcionalidades del recolector en el sistema web | Un formulario que solicite ingresar el nombre de usuario (o correo electrónico) y la contraseña del usuario. Debe generar una aletar o mensaje de error si la informacion es incorrecta | 1
|  |  |  | US32 | Recolector | poder recuperar la contraseña | que el recolector pueda ingresar a la plataforma en caso de olvidar de contraseña | que el sistemavpermita restablecer la contraseña de manera segura, a través de un proceso de recuperación de contraseña, que implique el envío de un enlace de restablecimiento por correo electrónico. | 1
EPIC09 | Recolector | una seccion integral que abarque todos los aspectos de la gestión de datos de la empresa de manera sólida y confiable. | poder almacenar diferentes tipos de datos. Desde registros operarios historia de gestion de datos, estadisticas y metricas registro de incidencias consuta de datos lista de tareas certificados e informes y multimedia. | US33 | Recolector | registrar incidencias y crear nuevas como tambien poder modificar existentes. | 1, Informar sobre problemas o errores en el sistema. 2,Solicitar asistencia técnica. 3,Realizar un seguimiento de las incidencias | El sistema debe permitir a los recolestores registrar nuevas incidencias de manera efectiva. El sistema debe ser capaz de mostrar una lista de todas las incidencias registradas | 1
|  |  |  | US34 | Recolector | poder ver un historial de registros de gestion de datos realizados por los operarios de la empresa | 1, verificar quién ha realizado cambios en el sitio web y qué cambios se han realizado. 2,Identificar a los usuarios que han realizado cambios 3, ver informacion necesaria de los registro de datosy sus fechas o cambios | El recolector puede visualizar un historial de sus datos de gestion de manera segura El recolector puede filtar el historial por fecha, hora cliente o tipo de dato de manera segura | 2
|  |  |  | US35 | Recolector | una función que me permita consultar y buscar datos de forma rápida y eficiente en el sitio web | buscar datos y acceder a una amplia gama de información sobre el sitio web o movil | El recoector pueda realizar consultas y busqueda de datos de la paginna web las consutas y busqueda de datos deben ser seguras y accesibles para los recolectores. | 2
|  |  |  | US36 | Recolector | un sistema de lista de tareas que me permita; ver una lista clara y actualizada de todas las tareas asignadas al operario recolector, y segmentación de tareas, importantes, no tan importantes, ver un historial de las tareas completadas | terner un control organizado y intuitivo que permita poder ver las tareas asignados por la empresa y asi mismo tener un seguimiento de las actividades que se ha realizado cada recolector | El recolector pueda ver las listas de tareas que deben realizarse o las que ya ha realizado, de forma segura y rapida. La aplicación móvil y web debe mostrar una lista de tareas actualizada para el recolector, con información completa sobre las rutas y las actividades a realizar. El recolector debe poder marcar las tareas como completadas a medida que avanza en su trabajo. | 1
|  |  |  | US37 | Recolector | poder accerder a certificados que tenga autorizado, desde la plataforma, y visualizar los usuarios que tienen cierto tipo de certificado mas las caracteristicas como fecha en que se le asigno, nombre y firma del recolector o la persona encargada de validar el certificado, tambien deseo poder exportar el certificado en algun formato, mediante el sitio web | poder consultar el cerytificado que tenga desde el sitio web de la empre y desde mi perfil en caso de ser necesario. | Los recolectores deben poder descargar informes y certificados en formato PDF excel o word la descrag del documento debe ser rapida y sin errores | 1
|  |  |  | US38 | Recolector | poder acceder a estadísticas y métricas sobre mis actividades | visualizar datos sobre las actividades que he realizado como; cantidad de residuos recogidos, cantidad de tareas realizadas, distancia recorrida. tiempo empleado. mediante graficas intuitivas, Comparar el rendimiento entre diferentes períodos de tiempo | El recolector puede ver estadisticas y metricas sobre el volumen de residuos organicos recojidos las estadisticas y metricas deben ser precisas y ser calcuadas correctamente | 1
|  |  |  | US39 | Recolector | poder visualizar formatos de datos para los registros operativos que maneja la empresa desde un formato ya definido. | poder asegurar la integridad y presicion de los datos, asi mismo, agilizar el proceso de registro y gestion de datos mediante la opcion de crear, modificar campos, ajustar nombres o descripciones, eliminar y visualizar formatos que se emplean en las actividades operarias de los recolectores que gestionan estos tipos de registros. Lograr asi, definir fácilmente el nombre y la descripción del formato, especificar los campos requeridos con su respectivo tipo de dato y valor por defecto. y brindar la capacidad de registrar datos de manera eficiente, editar o eliminar registros existentes, y exportar la información en diferentes formatos en caso de ser necesario. | El sistema debe permitir la visualización de formatos de datos. El sistema debe permitir el registro de datos en los formatos existentes. El sistema debe permitir la exportación de datos a diferentes format | 1
|  |  |  | US40 | Recolector | que en la secion de camara y multimedia poder tomar fotografías y adjuntarlas a los registros de recolección o importar una nueva foto a un formato de registro, y asi mismo poder consultarlas dentro del sistema en caso de ser necesario. | facilitar el acceso a las evidencias fotograficas que se adjuntan en los formatos de registrioos de datos y proporcionar evidencia visual del trabajo realizado o registrar incidencias o problemas durante la recolección | Los videos e imagenes deben ser guardados en la bibioteca de la multmedia de la aplicacion Los recolectores deben poder ver y eliminar videos y imagenes desde la bibllioteca de la multmedia si son autores del registro redactado con la evidencia adjunta. tambien al darle clic a la evidencia este muestre informacion hacerca de donde se adjunto la imagenm y enque tipo de formato esta ubicado y la fecha entre otros datos. | 2
EPIC10 | Recolector | tener acceso a una sección de configuraciones donde pueda gestionar diversos aspectos del sistema | adaptar el sistema a las necesidades requeridas como usuario recolector, de manera que proporcione opciones para ajustar diversas configuraciones que pueden incluir preferencias de idioma, notificaciones, temas visuales, preferencias de privacidad, accesibilidad, y más. ademas poder gestionar la cuenta de usuario en el sitio web. | US41 | Recolector | poder gestionar la configuracion basica del sistema accediendo a los ajustes del sitio web y app de una manera intuitiva y facil de realizar | acceder a una sección de configuración de perfil donde pueda modificar mi información personal, cambiar mi contraseña, administrar notificaciones, cambiar foto de perfi, editar numero de contacto o mi correo electronico | al ingresar en la seccion de configuraciones el recolector puede realizar cambios en el sistema y que muestre un mesaje de confimación de los cambios ademas de actualizar automaticamente los cambios realizados.. | 2
|  |  |  | US42 | Recolector | acceder a una sección de configuración de perfil donde pueda modificar mi información personal, cambiar mi contraseña, administrar notificaciones, cambiar foto de perfi, editar numero de contacto o mi correo electronico | mantener mi informacón actualizada, garantizar la seguridad de mi cuenta, personalizar mis preferencias de notificacion. | El recolector puede acceder a la sección de configuración de perfil desde el menú principal de configuracion basica o desde su perfil y realizar los cambios que este disponivbles. | 2
EPIC11 | Recolector | que el sistema tenga una opcion en el que me pueda comunicar con los usuarios abministradores mediante una opcion que me direccione a whatsap por medio del contacto proporcionado por el usuario abministradror | facilitar la comunicacion entre el usuario administrador generando asi una experiencia intuitiva en el sitio web. | US43 | Recolector | que el canal de comunicacion sea via whatsapp y que esta se enlace con el sitio web en el cual al momento de darle clic a el icono este me direccione con el contacto de whatsapp al que el usuario recolector desee contactar mediante el contacto de informacion proporcionado por el usuario en su perfil. | permitir a el usuario reclector contactarse facilmente con los usuarios administrativo y o mas usuarios recolectores desde el sitio web del sistema a través de link el cual lo direccione a un chat de WhatsApp. Integrando el sistema con una cuenta de WhatsApp Business y habilitando un botón de chat en el perfil de cada usuario. | El recolector puede comunicarse con los usuarios abministrador y ciudadano . Al momento de querer comunicarse con algun usuario el sistema lo tiene que redireccionar a un chat de whatsa. | 3
|  |  |  | US44 | Recolector | recibir notificaciones de los mensajes nuevos dentro del sitio web y que al darle clic a la notificacion me direccione al canal de comunicacion establecido | mantenerme informado de los mensajes que llegan en el chat de whatsap que esta enlazada con el sitio web. | ver en la interfaz un icono de chat donde pueda ver las notificaciones de los mensajes de los usuarios | 3
EPIC12 | Recolector | Una seccion de Gestión de Pagos de Usuarios Ciudadanos | mantenerme informado sobre los pagos de los usuarios ciudadanos en tiempo real y de una manera mas optima y agil mejorando asi la eficiencia en la cobranza y control de pagos reducir la morosidad. | US45 | Recolector | visualizar los pagos realizados por los usuarios ciudadanos | Saber sobre los usuarios que estan al dia con los pagos y tambien descripciones del pago; como monto del pago, cantidad de deuda, fecha de pago, fecha de vncimiento del pago y el tipo de pago que se empleo. | El recolector puede visualizar los pagos realizados por los usuarios de manera segura | 2
|  |  |  | US46 | Recolector | poder visualizar los usuarios que están en mora con sus pagos | asi identificar a los usuuarios que estan en mora mediante el sitio web y mantenerme informado en caso de ser necesario. | El recolector puede visualizar los usuarios que estan en mora de manera segura | 2
EPIC13 | Recolector | un sistema de gestion de rutas en el sitio web. | optimizar la planificacion de las rutas de recoleccion de residuos organicos | US46 | Recolector | un sistema de geolocalizacion que me permita visualizar lmi ubicacion como recolector en mis areas de trabajo en tiempo real . | poder ver la pantalla del mapa principl las actualizaciones de ubicacion y el icono de la ubicacion actual | poder actualizar su ubicacion actual en tiempo real | 2
|  |  |  | US47 | Recolector | visualizar las rutas de recolección poder ver las rutas de recolección que tengo asignadas en un mapa, también tener permitido hacer cambios en este modulo como modificar rutas o agregar una nueva, tener informacion de las rutas como; puntos de recolección, ruta de recolección, vehículos asignados. | que como recolector pueda tener una vista intuitiva de las rutas a realizar mediante el sistema a emplear, asi mismo estar autorizado de hacer cambios, mateniendo asi a los demas usuarios informados y actualizados sobre el servicio que presta la empresa y contar con informacion detallada de las rutas que se realizan. | El recolector pueda navegar hacia la ubicacion ruta de un punto de recogida de manera facil y segura El recolector debe poder ver información detallada de cada ruta. El recolector debe poder obtener indicaciones para llegar a un punto de recolección específico.
|  |  |  | US48 | Recolector | planificar y generar rutas óptimas y eficientes para la recolección de residuos orgánicos mediante el sistema | generar rutas óptimas y efecientes en los recolectores durante el proceso de recoleccion de residuos organicos. También tener un cálculo preciso de distancias entre puntos de interés. Estimacion de tiiempos de viaje basada en condiciones de tráfico en tiempo real. Notificaciones a conductores y usuarios sobre cambios en las rutas. | el sistema ofrece al administardor una ruta planificada para cada vehículo que se mostrara en el mapa, el cual esta basada en lospuntos de recogida y partida que se tiene seleccionadas, como tabién basada en el tiempo estimado en el que los recolectores pueden llegar. Asi mismo, permitir definir los puntos de recolección y la capacidad de cada vehículo. | 1
|  |  |  | US49 | Recolector | acceder a un historial de las rutas que se han creado, modificado o eliminado | mantenerme informado como administrador sobre; las rutas que se tienen destinadas, la cantidad de rutas que ya se realizaron, fecha y hora de alguna modificacion que se haya hecho en la planificacion de rutas | El sistema mostrara al administrador rutas precisas y la visualización de rutas como; los puntos de recogida, rutas de recolección determinadas y los vehículos asignados en cada área, con un margen de error máximo del 5% con respecto a la ruta óptima en condiciones de tráfico normales. De manera que el sistema optimizara las rutas planeadas y proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el estado del tráfico y ajustar las rutas planificadas en menos de 5 minuto | 1
|  |  |  | US50 | Cuidadano | poder gestionar la descarga de residuos de cada vehiculo en la planta de la asociación | planificar y coordinar cómo entregar residuos y asignar turnos de descargas a los vehículos de los recolectores por medio del sistema y tener informados a los recolectores. Monitoreo del progreso de la descarga en tiempo real y tener informacion de la cantidad de descargas que se realizaron o se estima realizar. | El sistema debe autorizar unicamente al administrador poder gestionar la descarga de residuos de cada veiculo en la planta, en caso de ser necesario cambiar la hora o el turno de cada vehiculo y registrar la cantidad de residuo descargado por cada vehículo. | 1
EPIC14 | Ciudadano | una pagina de inicio informativa y atractiva que le ayude al cuidadado saber que ofrece el sitio web de forma eficiente y rapida. | presentar de forma rapida todo el contenido | US51 | Ciudadano | Que la pagina de inicio contenga un banner pricipal | Mostrar informacion acerca de la empresa mediante anuncios relevantes, ya sea sobre actividades o noticias | Al momento de ingresar al sitio web, el cuidadano pueda ver el banner principal, las diferentes noticias publicadas por parte de la empresa. El contenido del banner debe se actualizado con frecuencia para mantener eel interez del cuidadano. | 3
|  |  |  | US52 | Cuidadano | Ver secciones destacadas que muestren resumenes o enlaces a los contenidos mas importantes del sitio web | Encontar rapidamente la informacion que le intereza al cuidadano y poder explorar las areas claves del sitio web sin necesidad de navegar por toda la estructura | Al hacer clic en una sesion destacada, el usuario debe de ser dirigido a la pagina o seccion correspondiente. | 2
|  |  |  | US53 | Cuidadano | Ver llamados a la accion (acciones especificas) claros y concisos en las secciones destacadas | Poder realizar la accion deseada de forma rapida y eficiente, sin necesidad de navegar por todo el sitio web | Claros y concisos: El usuario debe entender que accion se le pide que realice. Atractivos: Los llamados a la accion deben ser visualmente atractivos y motivar al usuario hacer clic. | 2
EPIC15 | Ciudadano | Una pagina se inicio de sesion | Acceder a sus funcionalidades de una manera segura | US54 | Cuidadano | Registrarse en el sitio web mediante un formulario de registro sencillo y rapido que le permita completar la informacion y poder acceder al sistema como cuidadano. | Iniciar sesion en el sitio web con mis credenciales y accder a funciones especificas segun el perfil, como editar e ingresar nueva informacion si se desea. | Nombre Direccion de correo electronico Establecer una contraseña de 8 caracteres Verificacion de la contraseña o hacer el registro con el correo electronico. | 1
|  |  |  | US55 | Ciudadano | Ver y aceptar los terminos y condiciones del sitio web antes de completar el registro | Asegurarse de que se entiende las reglas y condiciones del sitio web y que se esta de acuerdo con ellas antes de comenzar a utilizarlo | Los términos y condiciones del sitio web deben ser fácilmente accesibles al terminar el formulario de registro. deben estar escritos en un lenguaje claro y conciso que sea fácil de entender. El usuario debe tener la opción de aceptar o rechazar los términos y condiciones. Si el usuario no acepta los términos y condiciones, no podrá completar el registro. | 1
|  |  |  | US56 | Cuidadano | Iniciar sesion | Acceder a las funcionalidades del cuidadano | Un formulario que solicite ingresar el nombre de usuario (o correo electrónico) y la contraseña del usuario. Debe generar una aletar o mensaje de error si la informacion es incorrecta. | 1
|  |  |  | US57 | Cuidadano | Poder recuperar la contraseña | Que el cuidadano pueda ingresar a la plataforma en caso de olvidar su contraseña | que el sistema permita restablecer la contraseña de manera segura, a través de un proceso de recuperación de contraseña, que implique el envío de un enlace de restablecimiento por correo electrónico. | 1
EPIC16 | Ciudadano | Una seccioon de configuracion de perfil | Permite al cuidadano adaptar su informacion a la plataforma | US58 | Ciudadano | Editar la informacion personal | realizar su respectiva edicion en la informacion personal | . El usuario puede editar su nombre y foto de perfil. | 1
|  |  |  | US59 | Cuidadano | Tener preferencia en sus notificaciones para configurar su respectivo perfil | que los cuidadanos puedan tener una configuracion en sus preferencias | Los cambios en la información personal deben reflejarse correctamente en el perfil. | 1
EPIC17 | Ciudadano | que el sistema tenga una opcion en el que me pueda comunicar con la empresa Arog mediante una opcion que me direccione a whatsap mediante el contacto proporcionado por la empresa | Facilitar la comunicacion entre la empresa y el cuidadano para tener una mejor experiencia intuitiva en la pagian web | US60 | Ciudadanor | poder comunicarme con la empresa mediante un canal de comunicacion via whatsapp y que esta se enlace con el sitio web en el cual al momento de darle clic a el icono este me direccione con el contacto de whatsapp establecido por la empresa en el sitio web. | permitir a el usuario ciudadano contactarse facilmente con la empresa mediante el sitio web del sistema a través de un link que direccione a ciudadano a un chat de WhatsApp.Integrando el sistema con una cuenta de WhatsApp Business y habilitando un botón de chat en el perfil de cada usuario. | los usuarios ciudadanos unicamente se pueden contactar con la empresa, siendo la unica comunicaon disponible dentro del sitio web para los ciudadanos | 3
|  |  |  | US61 | Ciudadano | recibir notificaciones de los mensajes nuevos dentro del sitio web y que al darle clic a la notificacion me direccione al canal de comunicacion establecido | mantenerme informado de los mensajes que llegan en el chat de whatsap que esta enlazada con el sitio web. | ver en la interfaz un icono de chat donde pueda ver las notificaciones de los mensajes nuevos | 3
EPC18 | Ciudadano | un sistema de gestion de rutas para el seguimento de recoleccion de residuos organicos en Popayan | mejorar la eficiencia del servicio de la empresa y ofrecer a los cuidadanos una experiencia de calidad en la gestion de datos mediante la aplicación móvil y la web | US62 | Cuidadano | un sistema de geolocalizacion que me permita visualizar mi la de los recolectores de la empresa. | permitir que los cuidadanos visualizar su ubicacion en un mapa para encontar los puntos de recoleccion mas facil y rapido | el sistema debe permitir al usuario poder ver el mapa de geolocalizacion, al igual que buscar puntos de recorrida de residuos organcos | 3
|  |  |  | US63 | Cuidadano | visualizar una interfaz de rutas en el mapa mediante la app y sitio web | poder obtener la ruta de la asociacion de manera eficiente | El sistema debe ser capaz de obtener la ubicacion de las rutas de recoleccion de manera precisa y eficiente | 3
EPIC19 | Ciudadano | Poder ver noticias e informacion en la pagina web y movil de la empresa Arog | Permite al cuidadano estar al día sobre las últimas noticias e información relevante que haga y ponga la empresa | US64 | Cuidadano | recibir notificaciones sobre eventos, noticias y otras actividades relevantes para mí | alertarl sobre nuevas noticias, eventos, recursos o información que sea relevante para su rol como cuidadano. sabiendo que pueden ser enviadas por correo electronico, tener un control de notificaciones, un tipo de notificacion una informacion adecuada de la notificacion y una buena frecuencia de notificacion. | El sistema debe ser capaz de envia notificaciones a los cuidadanos. El sistema debe permitir a los ciudadanos personalizar las notificaciones que reciban. | 3
|  |  |  | US65 | Cuidadano | un sistema de barra de busqueda de datos y consulta sobre temnmas que publica la empresa en su pagina web | Permitir a los cuidadanos consultar buscar informacion spbre los datos de recogida de los residuos organicos, horarios, punts de recogida, tipo de residuo,consultas por fecha, consutas por ubicacion , y poder buscar informacion sobre la empresa Arog (mision, vision, historia) | El sistema debe permitir a los cuidadanos realizar consultas por texto, fecha, ubicacion y tipo de residuo. El sistema debe poder devolcer resultados de busqueda que coincidan con los criterios de busqueda del cuidadano. Los resultados de busca deben ser precisos y actualizados | 3
|  |  |  | US66 | Cuidadano | pparticipar en encuestas o votaciones organizadas por la empresa mediante el sitio web | Permitir a los cuidadanos poder tener una participacion en las encuestas y votaciones. que el sistema tenga las presentaciones de las encuestas el tipo de preguntas apacidad de la respuesta y poder registrar la respuesta de forma rapida y segura | El sistema debe permitir a los cuidadanos registrados participar en encuestas y votaciones | 3
|  |  |  | US67 | Cuidadano | quiero poder ver en el sitio web y movil un calendario de eventos de actividades organizadas por la empresa | Permitir a los cuidadanos poder visualizar un calendario y un listado de eventos y actividades que se vayan a realizar por la empresa Arog, buscar los eventos y actividades,, y poder ver los detalles de los eventos | El sistema debe permitir a los cuidadanos registrados visualizar los eventos y actividades programados en la pagna web | 3
US68
Note on F6: ====== ID#AAAA_758YsY Petri Heiramo (2023-11-07 18:25:26) El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: ====== ID#AAAA_758YrQ Petri Heiramo (2023-11-07 18:25:26) Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: ====== ID#AAAA_758Yso Petri Heiramo (2023-11-07 18:25:26) Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: ====== ID#AAAA_758Ysc Hector Bravo (2023-11-07 18:25:26) Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: ====== ID#AAAA_758YsU Petri Heiramo (2023-11-07 18:25:26) Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: ====== ID#AAAA_758Ysk Use los siguientes estados (2023-11-07 18:25:26) Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Copia de Backlog del Producto 1
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | App para Banca Móvil | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Poner el nombre aquí… | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Story Points) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco tengan una vista consolidada de sus productos financieros en el App | Conocer el estado de sus finanzas | US01
|  |  |  | US01 |  | Que los clientes del banco tengan una vista consolidada de sus productos financieros | Conocer el estado de sus finanzas |  | 1 | 5 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US02 |  | Que los clientes del banco puedan descargar en formato excel, el informe consolidado de sus productos | Conocer el estado de sus finanzas |  | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar los saldos de las cuentas de ahorro, monetarios y tarjeta de crédito. Deben poder consultar el Estado de cuenta por mes según el producto, así como el historial de transacciones | Ver, Imprimir y descargar los movimientos y estados de cuenta de sus productos
|  |  |  | US03 |  | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo actual de sus cuentas de ahorro | Conocer la disponibilidad |  | 1 | 3 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US04 |  | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo actual de sus cuentas de monetario (corriente) | Conocer la disponibilidad |  | 1 | 3 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US05 |  | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo actual de sus tarjetas de crédito | Conocer el endeudamiento |  | 1 | 3 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US06 |  | Que los clientes del banco puedan consultar el estado de cuenta de sus cuentas de ahorro | Ver las transacciones por mes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US07 |  | Que los clientes del banco puedan consultar el estado de cuenta de sus cuentas de monetario (corriente) | Ver las transacciones por mes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US08 |  | Que los clientes del banco puedan consultar el estado de cuenta de sus tarjetas de crédito | Ver las transacciones por mes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US09 |  | Que los clientes del banco puedan consultar los movimientos de sus cuentas de ahorro | Ver los movimientos recientes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US10 |  | Que los clientes del banco puedan consultar los movimientos de sus cuentas de monetarios (corriente) | Ver los movimientos recientes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US11 |  | Que los clientes del banco puedan consultar los movimientos de sus tarjetas de crédito | Ver los movimientos recientes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar transferencias entre cuentas, hacia otros bancos (ACH) y transferencias internacionales | mover dinero hacia otras cuentas
|  |  |  | US12 |  | Que los clientes del banco puedan hacer transferencias hacia cuentas propias del banco | mover dinero hacia otras cuentas |  | 2 | 13 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | US13 |  | Que los clientes del banco puedan hacer transferencias por ACH hacia otros bancos locales | mover dinero hacia otras cuentas |  | 2 | 13 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | US14 |  | Que los clietnes del banco puedan hacer transferencias internacionales hacia bancos en el extranjero | mover dinero hacia otras cuentas |  | 2 | 20 |  | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan ver los diferentes tipos de cuenta, tarjeta y los requisitos de apertura de cada producto | decidir que producto les convienen así como conocer los requisitos de apertura
|  |  |  | US15 |  | Que los clientes del banco puedan ver información de los diferentes tipos de cuenta de depósito (ahorro, monetario, depósito a plazo) | conocer los beneficios y cargos asociados |  | 2 | 5 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | US16 |  | Que los clientes del banco puedan ver información de los diferentes tipos de tarjetas de débito y crédito | conocer los beneficios y cargos asociados |  | 2 | 5 |  | 3 | Por Hacer
EPIC05 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios básicos desde el App (energía eléctrica, agua, cable/tv, teléfono) | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco
|  |  |  | US17 |  | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios desde el App - energía eléctrica | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco |  | 3 | 20 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | US18 |  | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios desde el App - agua | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco |  | 3 | 20 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | US19 |  | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios desde el App - cable / tv | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco |  | 3 | 20 |  | 6 | Por Hacer
|  |  |  | US20 |  | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios desde el App - telefonía | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco |  | 3 | 40 |  | 5 | Por Hacer
EPIC06 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo de la tarjeta de crédito, historial de transacciones y estado de cuenta por mes. | Ver, Imprimir y descargar los movimientos y estados de cuenta de tarjetas de crédito | [9 empty] | Eliminado | Duplicado con EPIC02
EPIC07 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco, puedan solicitar una nueva tarjeta de crédito desde el App | tener la facilidad de solicitar la tarjeta desde el App, evitando ir al Banco
|  |  |  | US21 |  | Que los clientes del banco, puedan solicitar una nueva tarjeta de crédito desde el App | tener la facilidad de solicitar la tarjeta desde el App, evitando ir al Banco |  | 2 | 8 |  | 6 | Por Hacer
|  |  |  | US22 |  | Que los clientes del banco que hayan solicitado una nueva tarjeta, reciban la notificación si fue aprobada o denegada | conocer el estatus de la solicitud |  | 2 | 5 |  | 4 | Por Hacer
EPIC08 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco puedan solicitar aumento de límite de crédito en su tarjeta | tener la facilidad de solicitar el aumento de límite de crédito desde el App, evitando ir al Banco
|  |  |  | US23 |  | Que los clientes del banco puedan solicitar aumento de límite de crédito en su tarjeta | tener la facilidad de solicitar el aumento de límite de crédito desde el App, evitando ir al Banco |  | 2 | 8 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | US24 |  | Que los clientes del banco que hayan solicitado aumento de límite de crédito reciban la notificación si fue aprobado o denegado | conocer el estatus de la solicitud |  | 2 | 5 |  | 4 | Por Hacer
EPIC09 | Gerente del Area Internacional | Que los clientes del banco puedan consultar las tasas de cambio entre USD (dólar americano), EUR (euro), JPY (yen japonés) | conocer las tasas de cambio actuales
|  |  |  | US25 |  | Que los clientes del banco puedan consultar las tasas de cambio entre USD (dólar americano), EUR (euro), JPY (yen japonés) | conocer las tasas de cambio del día |  | 3 | 8 |  | 7 | Por Hacer
EPIC10 | Gerente de Legal | Que los clientes del banco puedan descargar los contratos de servicio de sus productos | conocer los beneficios, condiciones y obligaciones con el banco
|  |  |  | US26 |  | Que los clientes del banco puedan descargar los contratos de servicio de sus productos | conocer los beneficios, condiciones y obligaciones con el banco |  | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
EPIC11 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan hacer login con su usuario y contraseña a través de un canal encriptado | acceder a la banco móvil de manera segura
|  |  |  | US27 |  | Que los clientes del banco puedan hacer login con su usuario y contraseña a través de un canal encriptado | acceder a la banco móvil de manera segura |  | 1 | 13 |  | 1 | Por Hacer
EPIC12 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan recuperar y cambiar su contraseña. | evitar accesos no autorizados
|  |  |  | US28 |  | Que los clientes del banco puedan recuperar su contraseña | evitar accesos no autorizados |  | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US29 |  | Que los clientes del banco puedan cambiar su contraseña | evitar accesos no autorizados |  | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
EPIC13 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco al momento de realizar una transacción que implique un débito a cuenta (transferencia, pago de servicios) el App solicite un código de seguridad (token) para autorizar la transacción | evitar fraude o transacciones no autorizadas
|  |  |  | US30 |  | Que los clientes del banco al momento de realizar una transacción que implique un débito a cuenta (transferencia, pago de servicios) el App solicite un código de seguridad (token) para autorizar la transacción | evitar fraude o transacciones no autorizadas |  | 3 | 20 |  | 6 | Por Hacer
EPIC14 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco tengan acceso a una App secundaria para poder generar los tokens de forma segura. El App debe permitir establecer un PIN de seguridad. | generar tokens de forma segura
|  |  |  | US31 |  | Crear el App para generación de tokens | darle acceso a los tokens a los usuarios del App |  | 3 | 40 |  | 7 | Por Hacer
|  |  |  | US32 |  | Se integre el algoritmos de generación de tokens con el App de Banca móvil | que la validación de los tokens funcione correctamente |  | 3 | 20 |  | 8 | Por Hacer
EPIC15 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan conocer las promociones vigentes de los diferentes productos | consultar los beneficios de las promociones
|  |  |  | US33 |  | Que los clientes del banco puedan conocer las promociones vigentes de los diferentes productos | consultar los beneficios de las promociones |  | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
EPIC16 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan seleccionar una promoción y poder aplicar a la misma | obtener los beneficios de las promociones
|  |  |  | US34 |  | Que los clientes del banco puedan seleccionar una promoción y poder aplicar a la misma | obtener los beneficios de las promociones |  | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
EPIC17 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan consultar la ubicación (mapa), dirección, teléfono y horarios de las sucursales y ATM’s | ubicar fácilmente las sucursales y ATM's, así como datos de contacto
|  |  |  | US35 |  | Que los clientes del banco puedan consultar las ubicaciones con mapa, horarios y teléfono de las sucursales del banco, en el App | ubicar fácilmente las sucursales, así como datos de contacto |  | 5 | 13 |  | 8 | Por Hacer
|  |  |  | US36 |  | Que los clientes del banco puedan consultar las ubicaciones de los ATM's del banco, en el App | ubicar fácilmente los ATM's, así como datos de contacto |  | 5 | 8 |  | 9 | Por Hacer
EPIC18 | Gerente de Servicio al Cliente | Que los clientes del banco tengan la opcion de Chat para comunicarme con un agente de servicio desde el App | resolver dudas e inquietudes de forma rápida
|  |  |  | US37 |  | Que los clientes del banco tengan la opcion de Chat para comunicarme con un agente de servicio desde el App | resolver dudas e inquietudes de forma rápida |  | 5 | 20 |  | 9 | Por Hacer
|  |  |  | US38 |  | Que los agentes de servicio cuenten con una aplicación web | poder responder e interactuar con los clientes del banco via Chat |  | 5 | 20 |  | 9 | Por Hacer
454

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | #REF! | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | #REF! | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | #REF! | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | #REF! | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | #REF! | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | #REF!
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")